## Pila del Producto
PILA DEL PRODUCTO - PLUGIN DE FEEDBACK EN CANVAS PARA UNAB
Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del Sprint | FECHA ESTIMADA |  | FECHA REAL |  | HH Efectivas Proyecto | Incremento | Sprint
[5 empty] | Inicio | Fin | Inicio | Fin
Revisión y Mejora del Documento Inicial (Documento 0) | Grupo Completo | 15 | En Proceso | Asegurar la calidad de la documentación inicial del proyecto | 05/03/2026 | 15/03/2026 |  |  |  | Doc | 0
SPRINT 1 - Incremento 1: Núcleo de Generación de Feedback con IA
CU01 - Generando Feedback Automático con IA | Jaime Arriagada | 20 | Pendiente | Implementar el motor de generación de feedback automático con IA según calificación | 16/03/2026 | 30/03/2026 |  |  |  | 1 | 1
CU02 - Personalizando Feedback con Historial Académico | Valentina Castillo | 15 | Pendiente | Integrar historial académico del estudiante en la personalización del feedback | 16/03/2026 | 30/03/2026 |  |  |  | 1 | 1
CU03 - Generando Mensaje Diferenciado por Rango de Calificación | Jaime Arriagada | 10 | Pendiente | Implementar lógica de mensajes diferenciados para rangos >=6.0, 4.0-5.9, <4.0 | 16/03/2026 | 30/03/2026 |  |  |  | 1 | 1
CU04 - Configurando Modelo de Lenguaje del Motor de IA | Benjamín Garat | 12 | Pendiente | Permitir configurar el modelo de lenguaje (LLM) desde panel de administración | 16/03/2026 | 30/03/2026 |  |  |  | 1 | 1
CU05 - Diferenciando Feedback según Trayectoria Académica | Valentina Castillo | 15 | Pendiente | Usar trayectoria académica del estudiante como variable de diferenciación del feedback | 16/03/2026 | 30/03/2026 |  |  |  | 1 | 1
CU16 - Integrando Plugin en SpeedGrader de Canvas | Máximo Melo | 20 | Pendiente | Integrar el plugin de feedback en la interfaz SpeedGrader de Canvas LMS | 16/03/2026 | 30/03/2026 |  |  |  | 1 | 1
CU18 - Autenticando Usuario mediante LTI 1.3 | Máximo Melo | 15 | Pendiente | Implementar autenticación segura mediante el protocolo LTI 1.3 | 16/03/2026 | 30/03/2026 |  |  |  | 1 | 1
CU19 - Gestionando Roles y Permisos de Canvas | Cristóbal Pinto | 10 | Pendiente | Gestionar roles (Profesor, Estudiante, Admin) y sus permisos en Canvas | 16/03/2026 | 30/03/2026 |  |  |  | 1 | 1
CU20 - Operando sobre Instancia Local de Canvas | Sebastián Pinto | 12 | Pendiente | Configurar y operar el plugin sobre una instancia local de Canvas | 16/03/2026 | 30/03/2026 |  |  |  | 1 | 1
CU21 - Consumiendo API REST de Canvas | Máximo Melo | 15 | Pendiente | Implementar consumo de la API REST de Canvas para intercambio de datos | 16/03/2026 | 30/03/2026 |  |  |  | 1 | 1
CU22 - Sincronizando Libro de Calificaciones | Joaquín Montes | 12 | Pendiente | Sincronizar el libro de calificaciones de Canvas con el sistema del plugin | 16/03/2026 | 30/03/2026 |  |  |  | 1 | 1
CU41 - Detectando Nueva Calificación y Disparando Generación de Feedback | Benjamín Garat | 15 | Pendiente | Detectar automáticamente nuevas calificaciones y disparar la generación de feedback | 16/03/2026 | 30/03/2026 |  |  |  | 1 | 1
Documento del Primer Incremento | Grupo Completo | 10 | Pendiente | Documentar el primer incremento con diagramas y evidencias requeridas por la metodología | 28/03/2026 | 30/03/2026 |  |  |  | 1 | 1
SPRINT 2 - Incremento 2: Panel de Revisión y Gestión de Plantillas
CU06 - Agregando Variables de Personalización | Valentina Castillo | 12 | Pendiente | Permitir agregar variables de personalización para la generación de feedback | 01/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
CU07 - Capturando Ediciones del Profesor sobre Feedback | Joaquín Montes | 10 | Pendiente | Registrar las ediciones realizadas por el profesor sobre el feedback generado | 01/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
CU08 - Calificando Calidad del Feedback Generado | Cristóbal Pinto | 8 | Pendiente | Permitir al profesor calificar la calidad del feedback generado por IA | 01/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
CU09 - Gestionando Plantillas de Feedback | Valentina Castillo | 15 | Pendiente | Implementar gestión completa de plantillas de feedback (CRUD) | 01/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
CU10 - Creando Nueva Plantilla con Variables Dinámicas | Valentina Castillo | 12 | Pendiente | Crear nuevas plantillas con soporte para variables dinámicas de personalización | 01/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
CU11 - Modificando Plantilla Existente | Valentina Castillo | 8 | Pendiente | Permitir modificar plantillas de feedback ya creadas | 01/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
CU12 - Eliminando Plantilla de Feedback | Valentina Castillo | 6 | Pendiente | Permitir eliminar plantillas de feedback del sistema | 01/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
CU13 - Consultando Historial de Plantillas | Joaquín Montes | 8 | Pendiente | Ver el historial de cambios realizados en plantillas de feedback | 01/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
CU14 - Duplicando Plantilla Existente | Valentina Castillo | 6 | Pendiente | Permitir duplicar plantillas existentes como base para nuevas | 01/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
CU15 - Activando Plantilla con Rangos Completos | Valentina Castillo | 8 | Pendiente | Activar una plantilla verificando que tenga configurados todos los rangos de calificación | 01/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
CU23 - Listando Feedbacks Pendientes de Revisión | Jaime Arriagada | 10 | Pendiente | Mostrar al profesor el listado de feedbacks pendientes de revisión y aprobación | 01/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
CU24 - Visualizando Detalle de Feedback por Estudiante | Jaime Arriagada | 8 | Pendiente | Mostrar al profesor el detalle completo del feedback generado para cada estudiante | 01/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
CU25 - Editando Texto del Feedback antes de Enviar | Joaquín Montes | 10 | Pendiente | Permitir al profesor editar el texto del feedback antes de enviarlo al estudiante | 01/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
CU26 - Aprobando Feedback para Enviar al Estudiante | Jaime Arriagada | 10 | Pendiente | Aprobar el feedback revisado para su envío al estudiante correspondiente | 01/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
CU27 - Rechazando Feedback y Solicitando Regeneración | Cristóbal Pinto | 8 | Pendiente | Rechazar feedback inadecuado y solicitar su regeneración automática | 01/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
CU28 - Aprobando Feedbacks de Forma Masiva | Jaime Arriagada | 12 | Pendiente | Aprobar múltiples feedbacks simultáneamente desde el panel de revisión | 01/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
CU29 - Agregando Notas Privadas sobre Feedback | Joaquín Montes | 6 | Pendiente | Permitir al profesor agregar notas privadas sobre el feedback para seguimiento | 01/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
CU30 - Visualizando Estado de Feedbacks con Etiquetas | Cristóbal Pinto | 8 | Pendiente | Mostrar el estado de cada feedback mediante etiquetas visuales de colores | 01/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
CU31 - Visualizando Feedback Recibido desde Vista del Estudiante | Sebastián Pinto | 10 | Pendiente | Mostrar al estudiante el feedback aprobado por el profesor en su vista personalizada | 01/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
CU32 - Consultando Historial de Feedbacks Recibidos | Sebastián Pinto | 8 | Pendiente | Permitir al estudiante consultar el historial completo de feedbacks recibidos | 01/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
CU33 - Evaluando Utilidad del Feedback Recibido | Sebastián Pinto | 6 | Pendiente | Permitir al estudiante evaluar qué tan útil fue el feedback recibido | 01/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
CU17 - Insertando Feedback como Comentario de Rúbrica | Máximo Melo | 10 | Pendiente | Insertar el feedback aprobado como comentario en la rúbrica de Canvas | 01/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
Documento del Segundo Incremento | Grupo Completo | 10 | Pendiente | Documentar el segundo incremento con todos los artefactos requeridos | 20/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |  | 2 | 2
SPRINT 3 - Incremento 3: Variables de Personalización, Notificaciones y Reportes
CU34 - Configurando Variables de Personalización por Curso | Valentina Castillo | 12 | Pendiente | Configurar variables de personalización del feedback a nivel de curso | 23/04/2026 | 14/05/2026 |  |  |  | 3 | 3
CU35 - Activando o Desactivando Variables de Personalización | Valentina Castillo | 8 | Pendiente | Activar o desactivar variables de personalización sin perder configuración | 23/04/2026 | 14/05/2026 |  |  |  | 3 | 3
CU36 - Persistiendo Configuración de Variables por Sesión | Benjamín Garat | 8 | Pendiente | Mantener la configuración de variables persistente entre sesiones del usuario | 23/04/2026 | 14/05/2026 |  |  |  | 3 | 3
CU37 - Asignando Ponderación a Variables de Personalización | Valentina Castillo | 10 | Pendiente | Asignar peso o ponderación a cada variable que influye en la personalización del feedback | 23/04/2026 | 14/05/2026 |  |  |  | 3 | 3
CU38 - Seleccionando Curso para Aplicar Plugin | Joaquín Montes | 8 | Pendiente | Permitir seleccionar el curso sobre el que se aplicará el plugin de feedback | 23/04/2026 | 14/05/2026 |  |  |  | 3 | 3
CU39 - Listando Asignaciones Evaluables del Curso | Máximo Melo | 8 | Pendiente | Listar todas las asignaciones evaluables del curso seleccionado en Canvas | 23/04/2026 | 14/05/2026 |  |  |  | 3 | 3
CU40 - Activando Plugin por Asignación | Máximo Melo | 10 | Pendiente | Activar o desactivar el plugin de feedback para asignaciones específicas del curso | 23/04/2026 | 14/05/2026 |  |  |  | 3 | 3
CU42 - Enviando Notificación al Estudiante por Nuevo Feedback | Cristóbal Pinto | 10 | Pendiente | Enviar notificación automática al estudiante cuando se aprueba su feedback | 23/04/2026 | 14/05/2026 |  |  |  | 3 | 3
CU43 - Configurando Método de Notificación Preferido | Cristóbal Pinto | 8 | Pendiente | Permitir al usuario configurar su método preferido de notificación (email, Canvas) | 23/04/2026 | 14/05/2026 |  |  |  | 3 | 3
CU44 - Registrando Historial de Notificaciones Enviadas | Benjamín Garat | 6 | Pendiente | Registrar y consultar el historial de notificaciones enviadas a estudiantes | 23/04/2026 | 14/05/2026 |  |  |  | 3 | 3
CU45 - Notificando al Profesor sobre Feedbacks Pendientes | Cristóbal Pinto | 8 | Pendiente | Enviar notificación al profesor cuando existen feedbacks pendientes de revisión | 23/04/2026 | 14/05/2026 |  |  |  | 3 | 3
CU46 - Generando Reportes de Feedbacks por Curso | Sebastián Pinto | 15 | Pendiente | Generar reportes consolidados de feedbacks generados y aprobados por curso | 23/04/2026 | 14/05/2026 |  |  |  | 3 | 3
CU47 - Mostrando Porcentaje de Feedbacks en Tiempo Real | Sebastián Pinto | 10 | Pendiente | Mostrar en tiempo real el porcentaje de feedbacks generados vs. pendientes | 23/04/2026 | 14/05/2026 |  |  |  | 3 | 3
CU48 - Descargando Reportes en PDF y Excel | Sebastián Pinto | 12 | Pendiente | Permitir descargar reportes de feedback en formato PDF y Excel | 23/04/2026 | 14/05/2026 |  |  |  | 3 | 3
CU49 - Visualizando Gráficos de Distribución de Calificaciones | Sebastián Pinto | 10 | Pendiente | Mostrar gráficos visuales con la distribución de calificaciones del curso | 23/04/2026 | 14/05/2026 |  |  |  | 3 | 3
CU50 - Consultando Estadísticas de Utilidad del Feedback | Joaquín Montes | 10 | Pendiente | Consultar estadísticas sobre la utilidad percibida de los feedbacks por los estudiantes | 23/04/2026 | 14/05/2026 |  |  |  | 3 | 3
Documento del Tercer Incremento | Grupo Completo | 10 | Pendiente | Documentar el tercer incremento con todos los artefactos requeridos | 12/05/2026 | 14/05/2026 |  |  |  | 3 | 3
SPRINT 4 - Incremento 4: Administración del Sistema y Despliegue
CU51 - Implementando Sistema de Roles del Plugin | Cristóbal Pinto | 12 | Pendiente | Implementar sistema de roles del plugin (Admin, Profesor, Estudiante) con permisos diferenciados | 18/05/2026 | 04/06/2026 |  |  |  | 4 | 4
CU52 - Modificando Permisos por Rol desde Panel de Administración | Cristóbal Pinto | 10 | Pendiente | Permitir al administrador modificar permisos de cada rol desde un panel centralizado | 18/05/2026 | 04/06/2026 |  |  |  | 4 | 4
CU53 - Registrando Log de Auditoría de Acciones | Benjamín Garat | 10 | Pendiente | Registrar log de auditoría de acciones críticas del sistema para trazabilidad | 18/05/2026 | 04/06/2026 |  |  |  | 4 | 4
CU54 - Configurando Variables del Motor de IA | Benjamín Garat | 12 | Pendiente | Configurar parámetros del motor de IA (temperatura, max tokens, contexto) desde panel admin | 18/05/2026 | 04/06/2026 |  |  |  | 4 | 4
CU55 - Cambiando Modelo de Lenguaje sin Modificar Lógica de Negocio | Benjamín Garat | 10 | Pendiente | Permitir cambiar el modelo LLM subyacente sin afectar la lógica de negocio del plugin | 18/05/2026 | 04/06/2026 |  |  |  | 4 | 4
CU56 - Gestionando Tokens y Llaves de API del Servicio de IA | Benjamín Garat | 8 | Pendiente | Gestionar de forma segura los tokens y llaves de API del servicio de IA externo | 18/05/2026 | 04/06/2026 |  |  |  | 4 | 4
CU57 - Desplegando Plugin en Instancia Local de Canvas con Docker | Máximo Melo | 20 | Pendiente | Desplegar el plugin en una instancia local de Canvas usando contenedores Docker | 18/05/2026 | 04/06/2026 |  |  |  | 4 | 4
CU58 - Registrando Plugin como Herramienta LTI Automáticamente | Máximo Melo | 12 | Pendiente | Registrar automáticamente el plugin como herramienta LTI en Canvas durante el despliegue | 18/05/2026 | 04/06/2026 |  |  |  | 4 | 4
CU59 - Migrando Base de Datos en Primer Despliegue | Sebastián Pinto | 10 | Pendiente | Ejecutar migraciones automáticas de base de datos en el primer despliegue del plugin | 18/05/2026 | 04/06/2026 |  |  |  | 4 | 4
CU60 - Generando Videos Explicativos de Instalación y Demostración | Grupo Completo | 15 | Pendiente | Generar videos de instalación y demostración del plugin para usuarios finales | 18/05/2026 | 04/06/2026 |  |  |  | 4 | 4
CU61 - Mostrando Mensajes de Error al Usuario | Jaime Arriagada | 8 | Pendiente | Mostrar mensajes de error claros y descriptivos al usuario cuando ocurran fallos | 18/05/2026 | 04/06/2026 |  |  |  | 4 | 4
CU62 - Generando Feedback Manual como Respaldo | Jaime Arriagada | 10 | Pendiente | Permitir la generación manual de feedback como respaldo cuando la IA no esté disponible | 18/05/2026 | 04/06/2026 |  |  |  | 4 | 4
CU63 - Accediendo al Historial de Feedbacks del Semestre | Joaquín Montes | 8 | Pendiente | Acceder al historial completo de feedbacks generados durante el semestre académico | 18/05/2026 | 04/06/2026 |  |  |  | 4 | 4
CU64 - Recuperando Operación Automática tras Restauración del Servicio de IA | Benjamín Garat | 10 | Pendiente | Recuperar la operación automática del plugin cuando el servicio de IA se restaure | 18/05/2026 | 04/06/2026 |  |  |  | 4 | 4
CU65 - Desactivando Plugin por Asignación | Máximo Melo | 6 | Pendiente | Desactivar el plugin de feedback para asignaciones específicas cuando sea necesario | 18/05/2026 | 04/06/2026 |  |  |  | 4 | 4
Pruebas del Sistema (Caja Negra - Validación y Verificación) | Grupo Completo | 20 | Pendiente | Ejecutar pruebas de caja negra sobre todos los CU del sistema para validación final | 01/06/2026 | 04/06/2026 |  |  |  | 4 | 4
Creación y Completado del Documento Final (Documento 4) | Grupo Completo | 20 | Pendiente | Desarrollar y completar la documentación final del proyecto con todos los artefactos | 01/06/2026 | 04/06/2026 |  |  |  | 4 | 4
NOTA: Los campos 'FECHA REAL' (Inicio/Fin) y 'HH Efectivas Proyecto' deben completarse durante la ejecución de cada tarea. Campos resaltados en NARANJA y ROJO son los que faltaban en la tabla original.